## Summary
Ước tính dự án | <Mã dự án>
Lưu ý: Chỉ điền vào các ô màu trắng
Phiên bản | <1.0> | Ngày | 2022-12-07
Người ước tính | Nguyễn Tấn Phát | Người phê duyệt
I. Ước tính
1. Nỗ lực (năng suất theo ngày) | 161
Ghi chú
Chi tiết Sheet "Cost" đính kèm
2. Nhân sự (số người) | 8
Ghi chú
Chi tiết Sheet "HR" đính kèm
3. Thời hạn (số ngày) | 43
Ghi chú
Chi tiết Sheet "Schedule" đính kèm
II. Giả định
1. Ngoài phạm vi
Ước tính không bao gồm các mục sau:
Mục |  | Lí do
Chậm tiến độ dự tính do thiếu vật tư cần thiết
Chậm tiến độ do lỗi các bên cung cấp
2. Yêu cầu từ khách hàng
Yêu cầu sau đây do <Tên khách hàng> đưa ra.
Mục |  | Trước khi
Các ứng dụng web liên quan: Hồ sơ khách hàng, tin tức |  | Bắt đầu dự án
3. Rủi ro
Các mục sau đây cần được giải quyết càng sớm càng tốt
Thiết lập hoặc mô phỏng môi trường làm việc tương tự tại SDC
Khả năng kết nối từ các thủ tục được lưu trữ tại MS SQL tới cơ sở dữ liệu tại DB2 (tức là LMS)
Tham khảo danh sách Rủi ro nếu cần
4. Khác

## WBS
Bảng WBS
Mục WBS | Tên Module
1. Trao đổi thông tin
1.1 Trao đổi
1.1.1 Tổ chức họp lấy thông tin cần thức từ chủ đầu tư
1.1.2 Tổ chức họp chốt lại các chức năng chính của phần mềm
1.2 Đánh giá lại dự án
1.2.1 Đánh giá dự án, đưa ra yêu cầu các phần cứng, phần mềm cần thiết cho dự án dựa trên thông tin trao đổi
1.2.2 Tổ chức họp và thông báo về các yêu cầu phần cứng, phần mềm, nguồn lực cho dự án
1.3 Phân công công việc
1.3.1 Tổ chức họp mô tả lại yêu cầu cho bộ phận lập trình
1.3.2 Phân công công việc cho các yêu cầu được hoạch định ra
2. Xây dựng hệ thống database (công việc bao gồm 2 phần chính: thiết kế và viết code)
2.1 Tài khoản
2.1.1 Tạo bảng lưu trữ tài khoản bao gồm username, password và các thông tin của người dùng
2.1.2 Tạo bảng lưu trữ phân quyền bao gồm 2 quyền chính cho thủ thư và người dùng
2.1.3 Tạo bảng lưu trữ phân quyền bao gồm 2 quyền chính cho thủ thư và người dùng
2.1.4 Xây dựng module phân biệt quyền để sử dụng cho các API khi cần | API-01
2.1.5 Xây dựng API CRUD cơ bản cho tài khoản | API-02
2.1.6 Xây dựng API lấy thông tin tất cả tài khoản (quyền thủ thư) | API-03
2.1.7 Xây dựng API lấy thông tin và chỉnh sửa thông tin cơ bản cho quyền người dùng) | API-04
2.2 Sách
2.2.1 Tạo bảng lưu trữ danh mục sách
2.2.2 Xây dựng API CRUD cho danh mục (quyền thủ thư) | API-05
2.2.3 Tạo bảng lưu trữ sách có liên kết với danh mục sách và các thông tin số lượng
2.2.4 Xây dựng API CRUD cho bảng lưu trữ sách (quyền thủ thư) | API-06
2.2.5 Tạo bảng quan hệ sách và người dùng đang mượn và chứa thêm thông tin ngày mượn, ngày trả
2.2.6 Xây dựng API CRUD cho bảng quan hệ sách và người dùng đang mượn | API-07
2.2.7 Xây dựng API filter sách theo danh mục | API-08
2.2.8 Xây dựng API filter sách có sẵn tại thư viện | API-09
2.2.9 Xây dựng API filter sách đã cho mượn | API-10
2.2.10 Xây dựng API filter lịch sử mượn sách theo từng tài khoản | API-11
2.2.11 Xây dựng API filter sách theo tên | API-12
2.2.12 Tạo bảng lưu trữ cho yêu cầu mượn sách
2.2.13 Xây dựng API CRUD cho bảng yêu cầu mượn sách (quyền người dùng) | API-13
3. Xây dựng hệ thông UI phần mềm (công việc bao gồm 2 phần chính: thiết kế và viết code)
3.1 Giao diện chung
3.1.1 Xây dựng giao diện đăng nhập | UI-01
3.1.2 Xây dựng giao diện tạo tài khoản | UI-02
3.2 Giao diện dành cho thủ thư
3.2.1 Xây dựng giao diện quản lý thông tin người dùng | UI-03
3.2.2 Xây dựng giao diện quản lý danh mục sách | UI-04
3.2.3 Xây dựng giao diện quản lý sách | UI-05
3.2.4 Xây dựng giao diện xem báo cáo sách | UI-06
3.2.5 Xây dựng giao diện xem yêu cầu mượn sách | UI-07
3.3 Giao diện người dùng
3.3.1 Xây dựng giao diện quản lý thông tin cá nhân | UI-08
3.3.2 Xây dựng giao diện tìm kiếm sách | UI-09
3.3.3 Xây dựng giao diện chi tiết khi chọn sách | UI-10
3.3.4 Xây dựng giao diện xem lịch sử mượn sách | UI-11
4. Liên kết API và UI
4.1 Liên kết module UI-01 và API-01, API-02, API-03 | FI-01
4.2 Liên kết module UI-02 và API-02 | FI-02
4.3 Liên kết module UI-03 và API-03 | FI-03
4.4 Liên kết module UI-04 và API-05 | FI-04
4.5 Liên kết module UI-05 và API-06, API-07, API-08, API-09, API-10 | FI-05
4.6 Liên kết module UI-06 và API-06, API-07, API-08, API-09, API-10 | FI-06
4.7 Liên kết module UI-07 và API-13 | FI-07
4.8 Liên kết module UI-08 và API-04 | FI-08
4.9 Liên kết module UI-09 và API-08, API-09, API-12 | FI-09
4.10 Liên kết module UI-10 và quyền xem trong API-06 | FI-10
4.11 Liên kết module UI-11 và API-11 | FI-11
5. Triển khai và chạy thử
5.1 Triển khai
5.1.1 Thực hiển triển khai API và ứng dụng trên máy chủ
5.1.2 Thực hiện việc hướng dẫn sử dụng phần mềm cho thủ thư và người dùng
5.1.3 Hướng dẫn nhận biết và tự khắc phục các lỗi cơ bản có thể xảy ra như khởi động lại máy chủ, sao lưu
5.1.4 Thu thập thông tin lỗi ứng dùng từ người dùng thử
5.2 Sửa lỗi
5.2.1 Thực hiện kiểm tra và sửa lỗi người dùng báo cáo
6. Triển khai rộng rãi và bàn giao
6.1 Triển khai
6.1.1 Triển khai bản dùng chính thức
6.2 Bàn giao
6.2.1 Thực hiện bàn giao dự án
6.2.2 Kết thúc dự án

## Effort
Bảng ước tính nỗ lực
STT | Chi tiết nhiệm vụ | Độ phức tạp | Kích thước | Nỗ lực (năng suất theo ngày) | [8 empty] | Tổng | Tỷ lệ
|  |  |  | Yêu cầu | Thiết kế | Viết code | Kiểm thử |  |  | Triển khai phần mềm | Hỗ trợ UAT | Truyền tin
[7 empty] | UT | IT | ST |  |  | & Dịch
| Triển khai |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 68.5%
| Module API |  |  | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20.47%
1 | API-01 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | API-02 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
3 | API-03 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | API-04 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5 | API-05 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
6 | API-06 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
7 | API-07 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | API-08 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
9 | API-09 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
10 | API-10 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
11 | API-11 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | API-12 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
13 | API-13 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Module UI |  |  | 0 | 4.7 | 4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.5 | 11.42%
14 | UI-01 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
15 | UI-02 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6
16 | UI-03 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9
17 | UI-04 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7
18 | UI-05 |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4
19 | UI-06 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7
20 | UI-07 |  |  | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4
21 | UI-08 |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4
22 | UI-09 |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1
23 | UI-10 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4
24 | UI-11 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7
| Module FI |  |  | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32.5 | 25.59%
25 | FI-01 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
26 | FI-02 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
27 | FI-03 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
28 | FI-04 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
29 | FI-05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
30 | FI-06 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
31 | FI-07 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
32 | FI-08 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
33 | FI-09 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
34 | FI-10 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
35 | FI-11 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5
| Module FI |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 11.02%
36 | Triển khai hệ thống |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
37 | Chạy thử và sửa lỗi |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
38 | Triển khai bản chính |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
| Quản trị | [11 empty] | 40 | 31.5%
36 | PM | [11 empty] | 13
37 | CM
38 | Quản lý hợp đồng | [11 empty] | 6
39 | Dự phòng | [11 empty] | 5
40 | Đào tạo | [11 empty] | 3
41 | Quản lý chất lượng | [11 empty] | 13
| Tổng | [11 empty] | 127 | 100%
| Bộ đệm rủi ro | [11 empty] | 10 | 7.874%
| Tổng (bao gồm "Bộ đệm Rủi ro") | [11 empty] | 137 | 107.9%

## Schedule
Ước tính lịch trình
STT |  | Nhiệm vụ | Số lượng người | Số lượng ngày yêu cầu | Tổng nỗ lực (PD) | Lịch trình
[6 empty] | Tháng 7 | [18 empty] | Tháng 8
[6 empty] | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
1 | 2 |  |  |  |  | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thú 4 | Thứ 5 | Thứ 5 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Mon | Tue | Wed
1 |  | Phân tích yêu cầu |  |  | 10 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 1 | Họp, lấy thông tin chi tiết cho từng yêu cầu | 1 | 1 | 1 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 2 | Phân tích yêu cầu | 1 | 1 | 1 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 3 | Triển khai yêu cầu cho các thành viên lập trình và nộp bản mô tả chức năng cho chủ đầu tư | 4 | 2 | 8 |  |  |  | X | X | ○ |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
2 |  | Thiết kể |  |  | 10 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 1 | Thực hiện thiết kế các bảng dữ liệu chứa thông tin cho các yêu cầu | 2 | 2 | 4 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 2 | Thực hiện thiết kế giao diện cho phần mềm | 2 | 2 | 4 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 3 | Nộp và duyệt bản thiết kế giao diện với chủ đầu tư | 1 | 2 | 2 |  |  |  | X | X |  |  |  | ○ |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
3 |  | Viết code & Kiểm thử đơn vị |  |  | 54 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 1 | Thực hiện viết code triển khai các bảng dữ liệu và từng module API | 3 | 6 | 18 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 2 | Kiểm thử đơn vị cho từng module API | 2 | 6 | 12 |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x
| 3 | Thực hiện viết code cho từng module giao diện phần mềm | 2 | 6 | 12 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 4 | Kiểm thử đơn vị cho từng module giao diện phần mềm | 2 | 6 | 12 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
4 |  | Kiểm thử tích hợp |  |  | 32 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 1 | Liên kết API và giao diện phần mềm | 2 | 7 | 14 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 2 | Kiểm thử và sửa lỗi khi tích hợp cho từng module chức năng | 2 | 7 | 14 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 3 | Chạy thử, kiểm tra và sửa lỗi nếu có sự bất đồng bộ giữa các module chức năng | 2 | 2 | 4 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | ○ |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X
5 |  | Kiểm thử hệ thống |  |  | 13 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 1 | Triển khai bản dùng thử trên hệ thống máy chủ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 2 | Chạy thử nội bộ và sửa lỗi nếu có | 2 | 2 | 4 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| 3 | Kiểm thử và sửa lỗi hệ thống khi chạy thực tế nội bộ | 2 | 4 | 8 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X |  | ○ |  |  |  | X | X
6 |  | Triển khai phần mềm | 2 | 1 | 2 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | ○ |  |  | X | X
7 |  | Hỗ trợ chấp nhận phát hành | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
8 |  | Quản lý dự án | 1 | 6 | 6 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
9 |  | Quản lý cấu hình | 1 | 6 | 6 |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x
10 |  | Quản lý hợp đồng | 1 | 6 | 6 |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x
11 |  | Dự phòng | 1 | 5 | 5 |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x
12 |  | Đào tạo | 3 | 1 | 3 |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x
13 |  | Kiểm soát chất lượng | 1 | 13 | 13 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
14 |  | Truyền tin và Dịch | 1 | 1 | 1 |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x
15 |  | Khác | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
|  | Tổng |  |  | 127 |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
40
|  | Sản phẩm bàn giao (○): |  |  |  |  | Lịch trình dự án:
|  | 2022/07/18: Bàn giao Bản mô tả chức năng |  |  |  |  | Bắt đầu: |  | 2022-07-13
|  | 2022/07/21: Bàn giao thiết kế chi tiết |  |  |  |  | Kết thúc: |  | 2022-08-25
2022/08/15: Bàn giao nguồn tạm thời I
2022/08/23: Bàn giao nguồn tạm thời II
2022/08/24: Bàn giao bản phát hành thử nghiệm chấp nhận
2022/08/25: Bàn giao bản phát hành cuối cùng
Kiểm thử chấp nhận
07/13
Thiết kế
Viết code &
Kiểm thử đơn vị
Kiểm thử hệ thống
Kiểm thử tích hợp
Phân tích yêu cầu
07/18
07/21
08/01
08/15
08/23
08/24
Yêu cầu
Thiết kế
Viết code
IT
ST
Note on C12: FS: Tasks guidance - Study Functional Requirements - Requirement Clarification (Q & A) or - Analyze Basic Requirements - Create Function Specification (FS) - Review & Update FS
Note on C16: DS: Task Guidance - Create Detail Specification - Review & Update DS
Note on C20: C/UD: Task Guidance (Detail function information needs to be described in WBS sheet) - Coding, Code Review - Module Test (or C0, C1 Test)
Note on C25: CD: Task Guidance - Create PCL (Program Test Checklist) - Review & Update PCL - Execute PCL
Note on C29: SD: Task Guidance - Create PCL (Total Test Checklist) - Review & Update PCL - Execute PCL

## Cost
Chi phí ước tính
Ghi chú:
1
2
# | Tóm tắt | Nỗ lực |  |  | Chi phí đơn vị | Chi phí
|  | Năng suất theo ngày | Năng suất theo tháng | bằng (%) | <Đơn vị tiền tệ>/tháng | <Tiền tệ>
1 | Công tác triển khai | 121 | 5.5 | 68.94% |  | 91500000
1.1 | Yêu cầu | 10 | 0.45455 | 6.211% | 15000000 | 6818181.8182
1.2 | Thiết kế | 10 | 0.45455 |  | 18000000 | 8181818.1818
1.3 | Viết code và kiểm thử đơn vị | 54 | 2.4545 | 33.54% | 18000000 | 44181818.1818
1.4 | Kiểm thử tích hợp | 32 | 1.4545 | 19.88% | 15000000 | 21818181.8182
1.5 | Kiểm thử hệ thống | 13 | 0.59091 | 8.075% | 15000000 | 8863636.3636
1.6 | Triển khai phần mềm | 2 | 0.090909 | 1.242% | 18000000 | 1636363.6364
1.7 | Hỗ trợ Kiểm thử chấp nhận
1.8 | Khác
2 | Quản lý hoạt động chung | 40 | 1.8182 | 24.84% |  | 27636363.6364
2.1 | PM | 6 | 0.27273 | 3.727% | 20000000 | 5454545.4545
2.2 | CM | 6 | 0.27273 | 3.727% | 19000000 | 5181818.1818
2.3 | Quản lý hợp đồng | 6 | 0.27273 | 3.727% | 12000000 | 3272727.2727
2.4 | Dự phòng | 5 | 0.22727 | 3.106% | 10000000 | 2272727.2727
2.5 | Đào tạo | 3 | 0.13636 | 1.863% | 15000000 | 2045454.5455
2.6 | Kiểm soát chất lượng | 13 | 0.59091 | 8.075% | 15000000 | 8863636.3636
2.7 | Cơ cấu truyền đạt | 1 | 0.045455 | 0.6211% | 12000000 | 545454.5455
2.8 | Chi phí Onsite
[5 empty] | Tổng chi phí: | 119136363.6364
|  | 161 | 7.3182 | 93.79%
|  | Năng suất theo ngày | Năng suất theo tháng |  | Chi phí cuối cùng: | 119136363.6364

## HR
Resource Planned
# | Role | Skill & Experience required | Required number | Notes
1 | PM | 3 năm kinh nghiệm | 1
2 | BA | 2 năm kinh nghiện | 1
3 | TEST | Chạy tốt Unit Test | 2
4 | DEV | Thành thạo lập trình Java | 2
5 | DESIGN | Sử dụng thành thạo Photoshop | 2
6
7
8
9
10
Notes: PM do not need to fill out this sheet if there is not enough information about the team when doing estimation