## Rủi ro
STT | Rủi ro | Mô tả | Mức độ nghiêm trọng | Khả năng xảy ra | Hành động dự phòng và giảm thiểu (bao gồm "Kế hoạch B")
1 | Có sự thay đổi phạm vi dự án | Trong quá trình phát triển, sự phản hồi của khách hàng hoặc các bên liên quan nảy sinh các yêu cầu, chức năng mới. Chính điều này làm thay đổi phạm vi dự án. | Medium | Medium | 1) Phân tích kỹ các yêu cầu các phần mềm. 2) Trao đổi thường xuyên với khách hàng và các bên liên quan. 3) Xây dựng các chức năng thành các module riêng biệt ít phụ thuộc nhau. 4) Cập nhật lịch trình dự án thường xuyên với khách hàng và các bên liên quan
2 | Code chất lượng kém | Code chất lượng kém có nhiều ý nghĩa: - Code khó đọc, gây khó khăn cho các lập trình viên khác khi tham gia xây dựng, bảo trì. - Code không rõ ràng gây nhiều lỗi ngầm,… - Code từng phần dự án không theo một chuẩn gây khó khăn trong việc bảo trì. | High | Low | 1) Xây dựng tiêu chí chấp thuận để các bên liên quan xác nhận dự án đạt tiêu chuẩn. 2) Đào tạo, hướng dẫn các tiêu chuẩn chung trước khi lập trình. 3) Đánh giá, kiểm tra code thường xuyên.
3 | Ít có sự tham gia của các bên liên quan | Khách hàng và các bên liên quan đang cộng tác không tham gia ở tần suất cần thiết. Việc này sẽ gây ra ảnh hưởng đến dự án vì sự phản hồi chậm của khách hàng có thể ảnh hưởng đến tiến độ ra mắt của sản phẩm. | Medium | Medium | 1) Thoả thuận với khách hàng và các bên liên quan về thời gian phản hồi. Đặc biệt đối với quá trình thử nghiệm chấp nhận người dùng. 2) Lựa chọn hiệu quả việc hoàn thành và mục tiêu của dự án
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Risk Log

## Định nghĩa
Mức độ nghiêm trọng | Mô tả
Thấp | Tác động rất nhỏ đến dự án, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản phẩm dự án
Trung bình | Sẽ tác động đến thời gian, chi phí, chất lượng, v.v. của dự án, tuy nhiên, dự án vẫn có thể tiếp tục
Cao | Làm hỏng dự án hoặc khiến dự án phải dừng lại
Khả năng xảy ra | Mô tả
Rủi ro thấp | Rất khó có thể xảy ra.
Rủi ro trung bình | Có thể xảy ra chiếm khoảng một nửa thời gian.
Rủi ro cao | Rất có khả năng xảy ra.